**文件**

卢巩固脱贫组〔2023〕1号



**关于下达2023年巩固拓展脱贫攻坚成果**

**衔接乡村振兴项目项目计划(第一批)的**

**通知**

各乡镇、县直有关单位：

根据项目库建设情况，经县巩固拓展脱贫攻坚成果有效 衔接乡村振兴工作领导小组研究，同意批复2023年第一批 巩固拓展脱贫攻坚成果(推进乡村振兴)项目，现就有关要

求通知如下：

**一、严肃执行“两个禁止”规定。**要加快项目建设与资 金支付进度，项目批复后，请各项目单位加快项目建设进度， 确保9月底项目竣工，10月底资金支付95%以上。若8月底 不能完成招标、不能对接资金，则该项目收回，本年度不再 安排，造成后果由项目单位自负，并对相关单位和责任人员

启动问责程序。

**二** **、落实项目以工代赈要求。**本次批复的巩固拓展脱贫 攻坚成果有效衔接乡村振兴项目中产业发展类(设备采购类、 奖补类、科技服务类以及其他不使用劳动力的项目除外)、乡 村建设和乡村治理类项目应积极吸纳脱贫人口和监测对象，其 中基础设施类项目脱贫人口和监测对象参与建设获得的劳务 报酬金额不低于项目总投资的15%,具体要求和标准按照《关 于印发〈在全县农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式

T

的实施方案〉的通知》(卢发改(2022)49号)执行。

**三** **、严格落实项目资金公示公告。** 根据《卢氏县乡村振 兴局卢氏县财政局关于修订《卢氏县统筹整合财政涉农资金项

目公告公示实施细则》的通知》(卢振兴〔2021〕14号)要求，

将各项目公示公告随同项目建设各环节一并做好；同时，充分利 用集市、乡村公示公告栏、村组会议、微信群等多种方式、多种

途径进行公示，提高公示公告落实覆盖度和群众知晓度。

**四、加强项目资金绩效监控管理。**请项目单位认真落实 项目招投标、财政衔接资金管理等各项规定，把制度落实在 项目日常管理中，强化项目管理和过程监控，确保项目绩效

如期实现，巩固脱贫成果。

附件：卢氏县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村

振 兴 项 目 计 划 ( 第 一 批 )

卢氏县巩固拓展脱贫攻坚成果

有效衔接乡村振兴工作领导小组

2023年1月15日

—2—

**卢氏县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目计划(第一批)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项 目 类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资 金 规 模 ( 万元 ) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 备注 |
| 农业农村局合计 | 9个 |  |  |  |  |  | 16545.63 |  |  |  |  |
| 1 | 卢氏县2023年肉牛基 础母牛扩群倍增项目 | 产业发 展 | 新建 | 全县 | 2022年7月 2023年6月 | 卢氏县农业 农村局 | 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省肉牛奶生产业发展行动计划的通知》豫政办[2022]31号及《卢氏县2022年肉牛奶牛产业发展奖补办法》,对全县符合条件的经营主体进行奖补：1.肉牛基础母牛扩群倍增项目补贴：对现有肉牛基础母牛10头以上符合条件的投保基础母牛按照每头基础母牛不高于1000元标准给予补贴2.规模养殖畜位补贴：对新建标准化畜位肉牛500个以上、奶牛300个以上的养殖场进行畜位补贴。 | 150 | 全县 | 通过项目实施，1.对肉牛母牛补贴直接到户，增加农户收入，激发农户养殖积极性。2.奖补经营主体的财政资金所形成的资产归村集体所有。每年通过劳务带动、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%。 | 是 |  |
| 2 | 卢氏县2022年香菇食 品加工项目 | 产业发 展 | 续建 | 卢氏县产业 集聚区 | 2022-2023 | 卢氏县农业 农村局 | 购置香菇加工系列设备，生产车间升级改造 等 | 690.63 | 全县群众 | 项目建成后，产权归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%,资产收益可用来发展产业：通过设置公益岗位招收群众务工增加群众收入；带动群众发展药材种植 | 是 |  |
| 3 | 卢氏县2022年中药材康养食品加工项目 | 产业发 展 | 续建 | 卢氏县产业 集聚区 | 2022-2023 | 卢氏县农业 农村局 | 采购年产5000万大蜜丸生产线设备、九蒸九晒传统工艺设备、年产500吨密饯生产线年产200吨固体饮料生产线、功能性草本植物饮料、辅助车间设备、食品检验仪器设备、山泉水生产线设备、粉剂生产线设备、净化设备、环保设备等设备， | 1144 | 全县群众 | 项目建成后产权归村集体所有，每年通过劳务带动、租赁、上交集体经济等实现综合绩效不低于财政资金投入的6%:通过设置公益岗位招收群众务工增加群众收入；带动群众发展药材种植。群众满意度100%。 | 是 |  |
| 4 | 卢氏县2023年产业振 兴奖补项目 | 产业发 展 | 新建 | 全县 | 2023.1.15- 2023.12.31 | 卢氏县农业 农村局 | 根据我县出台的五大产业链(食用菌、中药 材、特色果品、蜂产业、文旅康养)产业奖补办法,对使用县平台公司大棚从事食用 菌生产的进行奖补、传统食用菌大棚升级改 造奖补、菌棒加工奖补、食用菌精深加工奖 补、冷库建设奖补；中药材种植奖补、中药 材加工奖补：发展特色果品奖补：蜂产业奖 补：文旅康养产业奖补：“龙头企业、三品 一标”认定奖补；脱贫人口户上产业奖补等 | 5000 | 全县群众 | 通过奖补措施，激励市场主体扩大产业发展规模，以产业振兴带动群众和村集体增收。 | 是 |  |
| 5 | 人居环境改善奖励项 目 | 乡村建 设和乡 村治理 | 续建 | 全县 | 2022-2023 | 卢氏县农业 农村局 | 根据《卢氏县人居环境改善奖励办法》对个 乡镇人居环境工作进行奖励 | 771.00 | 全县 | 该项目实施后，可进一步调动各乡镇做好农村人居环境整治工作积极性，显著改善各乡镇农村人居环境提升群众获得感和幸福感，受益群众满意度100%。 | 是 |  |
| 6 | 卢氏县2023年度特色 产业资本金项目 | 产业发 展 | 新建 | 各乡镇 | 2023.1- 2023.12 | 卢氏县农业 农村局 | 对中药材、食用菌、林果、蜂、文旅康养五 条产业链各注入1200万产业发展资本金 | 6000 | 卢氏县发展特色产业经营主体和农户 | 提升与合作银行授信额度，提高合作门槛，实现对发 展特色产业的新型主体和农户全覆盖 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 卢氏县2023年标准化肉牛奶牛养殖示范场建设项 目 | 产业发 展 | 新建 | 卢氏县 | 2023.1- 2023.12 | 卢氏县农业农 村局 | 在卢氏县肉牛养殖主产区建设养殖规模示范场按示范规模场建设标准修建肉牛畜栏位及消毒青贮、饲料车间、粪污处理等配套设施。 | 410.00 | 卢氏县 | 产权归属：项目建成后，财政统筹整合资金投入形成固定 资产产权归村集体所有。产出指标：通过与群众签订秸秆 青贮购销、土地租赁、带动脱贫户、监测户等群众务工和 返还村集体经济等，每年实现综合效益不低于财政投资额 度的%,预计可带动全县不少于150余人参与肉牛养殖全产 业链生产。效益指标：按时完工，保障质量，带动群众提 升周边群众秸秆综合利用率，增加玉米种植等农业产业附 加值，增加群众种植收益。同时，带动群众发展肉牛奶牛 养殖，推动全县肉牛饲养量逐年增长。满意度指标：群众 对项目实施效果满意度100%。每年综合受益不低于财政综合投资的6% | 是 |  |
| 8 | 卢氏县2023年1万亩高 标准农田建设项目 | 基础设 施 | 新建 | 杜关、东明、 范里、文峪 | 2023.1-2023.12 | 卢氏县农业农 村局、杜关销 政府、东明镇 政府 范里钢 政 府 文、峪政府 | 该项目涉及杜关、东明、范里、文峪4个乡镇建设高标准农田面积10000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地埋低压线，并配套智能控制系统。 | 1600.00 | 项目区群众 | 产出目标：该项目沙及杜关、东明、范里、文峪4个乡镇 农田1万苗；效益目标：建成后新增蒲溉面积1万亩，使用时限15年，扩大农田灌溉面积，有效节约水资源，改善农业生产条件， 增加粮食作物和经济作物产量，并采取以工代赈方式聘用 项目区所在地脱贫户和边缘户务工，增加项目区群众收 入，增加项目区群众收入，提高群众满意度，产权归属项 目所在村。项目建成后验收合格后及时移交、制定管护制度并明确专人进行管护 | 是 |  |
| 9 | 卢氏县2022年1万亩高 标准农田建设项目 | 基础设 施 | 续建 | 东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾 | 2022-2023 | 农业农村局 | 在东明、官道口、朱阳关、文峪、范里、双龙湾等6个乡镇，新建高标准农田面积10000亩，新建大口井、管理房、拦河坝、田间管道、减压阀、排气阀、出水口、田间生产路、地埋低压线、标志牌，并配套智能控制系统。 | 780.00 | 项目区受益农户 2673户9835人 | 项目计划建成后新增灌溉面积1万亩，使用时限15年，扩大农田灌溉面积，有效节约水资源，改善农业生产条件，增加粮食作物和经济作物产量，增加项目区群众收入。 | 是 |  |